## 项目进度计划
功能列 | 预计周期 | 开发时间 | 提前/延期时间 | 进度状态 | 备注
组局厅重构-整体架构 | 2017-10-14 —— 2017-10-16 | 3 |  |  | 此模块的具体子功能的完成日期因为功能的相关性可能存在日期上的差异, 按照此模块整体的完成时间为最终结果
组局厅重构-房间列表 | 2017-10-17 —— 2017-10-18 | 2
组局厅重构-创建房间 | 2017-10-19 —— 2017-10-20 | 2
组局厅重构-加入房间 | 2017-10-21 —— 2017-10-22 | 2
组局厅对接前端 | 2017-10-23 —— 2017-10-24 | 2 |  | 可看到效果
扎金花房间功能逻辑 | 2017-10-25 —— 2017-10-27 | 4
扎金花房间功能对接 | 2017-10-28 —— 2017-10-28 | 1 |  | 可看到效果
活动-新手大放送 | 2017-10-29 —— 2017-10-29 | 1
活动-救济金 | 2017-10-30 —— 2017-10-30 | 1
活动对接 | 2017-10-31 —— 2017-10-31 | 1 |  | 可看到效果
无 |  | 2
总计开发时间
20日(自然日)
2017-10-14 —— 2017-11-02
最迟交付期
2017-11-02